## Zał. 11 Post. 1_01_2024_PN
Załącznik 11 do SWZ
Projekt współfinansowany
ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego
nr 5.9. „Międzydziedzinowe Ciepłownictwo Powiatowe”
Nr postępowania: 1/01/2024/PN
Dokument - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zadania pn.: "Przebudowa kotłowni Rejonowej "Pod Grapą" dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem"
Lp. | Etapy realizacji zadań | Data |  | Planowane koszty 2024 |  |  |  |  | Planowane koszty 2025 |  |  |  |  | 2026 | Ogółem
|  | Rozpoczęcia | Zakończenia | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | Razem | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | Razem | I kw. | 2024-2026
I | Układ kogeneracyjny w lokalizacji przy ul. Fowark 14 obejmujący jednostki kogeneracyjne o mocy 3x2,3 MWe wraz z instalacjami elektrycznymi, ciepłowniczymi i robotami budowlanym, w tym: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rozwiązania projektowe | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Projekty budowlane i wykonawcze | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Przebudowa układu nawęglania kotłowni Rejonowej w tym placu żużlowego wraz z robotami demontażowymi i ziemnymi | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Uruchomienie, odbiory, szkolenie, przekazanie do eksploatacji przebudowanego układu nawęglania | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Roboty ziemne układ kogeneracji | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Roboty ziemne akumulatorów ciepła | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Dostawa i montaż urządzeń | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Budynki i infrastruktura towarzysząca w zakresie budowalnym | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Infrastruktura towarzysząca - instalacje elektryczne, AKPiA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Infrastruktura towarzysząca - instalacje sanitarne | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Infrastruktura towarzysząca - pozostałe (drogi, przejścia itp.) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Infrastruktura przyłączeniowa - energia elektryczna i cieplna | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Przebudowa budynku kotłowni Rejonowej | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Uruchomienia, testy, odbiory, szkolenia | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Pozwolenie na użytkowanie i przekazanie do eksploatacji | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
II | Kotłownia biomasowa 1,5 MWt w lokalizacji przy ul. Folwark 14 wraz wraz z instalacjami elektrycznymi, ciepłowniczymi i robotami budowlanymi, w tym: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rozwiązania projektowe | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Projekty budowlane i wykonawcze | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Roboty ziemne kotłowni biomasowej | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Dostawa i montaż urządzeń | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Budynki i infrastruktura towarzysząca w zakresie budowalnym | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Infrastruktura towarzysząca - instalacje elektryczne | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Infrastruktura towarzysząca - instalacje sanitarne | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Infrastruktura towarzysząca - pozostałe (drogi, przejścia itp.) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Infrastruktura przyłączeniowa - energia cieplna | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Uruchomienia, testy, odbiory, szkolenia | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Pozwolenie na użytkowanie i przekazanie do eksploatacji | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
III | Układ kogeneracyjny w lokalizacji przy ul. Grunwaldzka 5 obejmujący jednostki kogeneracyjne o mocy 2x0,499 MWe oraz kotłownię gazową o mocy 0,65 MWt, wraz z instalacjami elektrycznymi, ciepłowniczymi i robotami budowlanymi, w tym: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rozwiązania projektowe | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Projekty budowlane i wykonawcze | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Roboty ziemne | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Dostawa i montaż urządzeń | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Budynki i infrastruktura towarzysząca w zakresie budowalnym | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Infrastruktura towarzysząca - instalacje elektryczne | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Infrastruktura towarzysząca - instalacje sanitarne | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Infrastruktura towarzysząca - pozostałe (drogi, przejścia itp.) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Infrastruktura przyłączeniowa - energia elektryczna i cieplna | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Uruchomienia, testy, odbiory, szkolenia | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Pozwolenie na użytkowanie i przekazanie do eksploatacji | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0